附件：

《国家海洋局办公室贯彻落实<加强海洋质量管理的

指导意见>行动计划（2017-2020年）》任务安排

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **目标** | **任务** | **单位** | **时间** | **工作内容** |
| 健  全  海  洋  质  量  管  理  机  制 | 建立质量管理队伍 | 海洋工作单位（含局属相关单位） | 2017-2020 | 对重大专项任务完成质量、海洋业务工作成果负责，其法定代表人是质量管理工作第一责任人。 |
| 局属相关单位 | 2017 | 成立质量管理领导小组，设置质量管理部门或在相关部门落实质量管理职责，配备专职质量管理人员。 |
| 任命一批质量监督员。 |
| 建立质量管理体系 | 局属相关单位 | 2017 | 制定建立质量管理体系的工作方案。 |
| 2018 | 未建立质量管理体系的单位，编制质量管理体系文件，申报质量管理体系认证。 |
| 2019-2020 | 按要求获得质量管理体系认证。 |
| 2017-2018 | 已经建立质量管理体系的单位，进行质量管理体系文件换版，有效运行。 |
| 2017-2020 | 部分业务建立质量管理体系的单位，建立覆盖全部相关业务的质量管理体系。 |
| 提升质量管理专业素质 | 质量管理部门 | 2017-2018 | 组织开展质量管理体系编制和认证申报培训，建立质量管理专家库，建立海洋质量管理工作联络机制。 |
| 2017-2020 | 定期组织局属相关单位质量管理人员开展质量管理专题培训，定期开展质量管理经验交流活动。 |
| 实施海洋业务活动的全过程质量管理 | 总体要求 | 海洋工作单位（含局属相关单位） | 2017-2018 | 海洋重大专项实现全过程质量控制。 |
| 2019-2020 | 海洋业务活动达到全过程质量控制要求。 |
| 质  量  策  划 | 任务下达部门 | 2017-2020 | 开展质量策划，明确各环节和工作成果的质量目标及质量要求。对申请单位的质量管理体系运行情况和任务质量保证方案进行立项审查。 |
| 任务承担单位 | 在实施方案中提出质量保证方案，提交本单位相关质量管理体系运行情况。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **目标** | **任务** | **单位** | **时间** | **工作内容** |
| 实  施  海  洋  业  务  活  动  的  全  过  程  质  量  管  理 | 质  量  保  证 | 任务下达部门 | 2017-2020 | 在重大专项中建立质量管理办法，依据相关标准、规范开展质量保证活动。 |
| 任务承担单位 | 按照合同（或任务书）、管理体系文件、有关标准以及质量保证方案等开展工作，保证海洋数据、资料、信息质量，使用的仪器设备和软件系统等符合国家有关规定，工作人员达到岗位要求。 |
| 质  量  控  制 | 任务下达部门 | 2017-2020 | 按合同（或任务书）、管理体系文件、有关标准以及质量保证方案等，组织开展质量控制。组织质量专家验收前开展质量审查。审核并检验评估海洋数据、资料、信息质量，检查仪器设备量传溯源情况。 |
| 任务承担单位 | 按各环节和工作成果的质量目标及质量要求，开展质量控制。开展海洋数据、资料、信息管理和分发质量控制，对仪器设备进行量传溯源。 |
| 局属相关单位 | 应用海洋质量管理服务信息系统和实验室信息管理系统开展质量控制。 |
| 质  量  改  进 | 海洋工作单位（含局属相关单位） | 2017-2020 | 从管理和技术两方面，探索建立质量问题追溯机制，及时发现和改进质量问题。 |
| 局属相关单位 | 强化单位内部质量监督，公开声明质量诚信承诺，接受社会监督。 |
| 质量管理部门 | 联合各业务司每年对局属相关单位开展质量监督检查，形成质量检查报告并在全局通报。 |